## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header/Menu with banner | 2023-01-26 |  |  | Son Tung | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
About (Content 1) | 2023-01-26 |  |  | Son Tung | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
Logo | 2023-01-27 |  |  | Dev A |  |  | 100% | Son Tung
Navbar | 2023-01-28 |  |  | Dev A |  |  | 100% | Son Tung
Submenu | 2023-01-29 |  |  | Dev A |  |  | 100% | Son Tung
Search form | 2023-01-30 |  |  | Dev A |  |  | 100% | Son Tung
Login popup | 2023-01-31 |  |  | Dev A |  |  | 100% | Son Tung
Why (Content 2) | 2023-01-26 |  |  | Son Tung | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
Popular Categories | 2023-01-26 |  |  | Son Tung | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
Features | 2023-01-26 |  |  | Son Tung | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
Dark/Light theme | 2023-01-26 |  |  | Son Tung | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
Middle/ Stats | 2023-01-26 |  |  | Quoc Thinh | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 95% | Son Tung | Phần stat bị lỗi background
Popup Video | 2023-01-26 |  |  | Quoc Thinh | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
Blog Posts | 2023-01-26 |  |  | Quoc Thinh | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
Testimonials | 2023-01-26 |  |  | Quoc Thinh | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
Footer/Copyright | 2023-01-26 |  |  | Quoc Thinh | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung
Back to Top button | 2023-01-26 |  |  | Quoc Thinh | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 100% | Son Tung